**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Перспективный план инновационной сетевой площадки**

**ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии»**

**«Вариативные модели социокультурной образовательной среды**

**для детей младенческого и раннего возраста»**

**Период реализации: 2020-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и содержание этапа | | | Сроки выполнения | | | | | Ответственные  за выполнение | Формы презентации  и оценки результатов |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (август 2020 – август 2021)\***  *\*Этот этап может быть сокращен до 1-3 месяцев, если ДОО ранее выступала участником инновационной площадки по раннему детству (под рук. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой)* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Установочный всероссийской вебинар «Организационно-методическое сопровождение участников инновационной площадки ИХОиК РАО “Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста”». | | **23 июля 2020**  **10-12.00 (мск)** | | | | Лыкова И.А. Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | | Оформление документации  Анкетирование |
| Координационный всероссийской вебинар для кураторов региональных площадок «Организационно-методическое сопровождение участников инновационной площадки ИХОиК РАО “Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста”». | | **8 сентября**  **2020**  **11-13.00 (мск)** | | | | Лыкова И.А. Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | | Оформление документации  Анкетирование |
| **I-я Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные модели образовательной среды для детей раннего возраста: от научной концепции к вариативной практике** | | **25 сентября 2020** | | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | | Стендовые доклады «Педагогический коллаж»  (презентации, видеовыступления, видеосюжеты, мастер-классы)  Сертификат участника конференции (три варианта) |
| **Постоянно действующий**  **блиц-семинар**  **(по согласованной тематике)** | | **Ежемесячно**  **в течение года:**  **22 октября 2020**  **19 ноября 2020**  **17 декабря 2020**  **21 января 2021**  **18 февраля 2021**  **18 марта 2021**  **15 апреля 2021**  **20 мая 2021** | | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | | Сертификат участника научно-практического семинара |
| **Обучение на курсах повышения квалификации**  **«Организация воспитания и развития детей раннего возраста в образовательной среде: от инновационной программы к вариативной практике» (72 часа)** | | **Ноябрь-декабрь**  **2020** | | | | **Со стороны учреждения не менее 3 человек** | | | Выполнение заданий в соответствии с программой КПК  Удостоверения установленного образца (72 часа) |
| Выявление и комплексная оценка организационных условий, разработка программы инновационной деятельности, выбор групп (формирование команды изменений) и составление плана мероприятий, включая обучение педагогического коллектива | | Январь-май 2021 | | | | Кураторы  региональных площадок | | | Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности, предварительных предложений по корректировке инструментария методического комплекса и рекомендаций для команды изменений по организации инновационной деятельности на основном этапе |
| **Обучение на курсах повышения квалификации**  **(в соответствии с сертификационной программой)** | | **Март-апрель 2021** | | | | **Со стороны учреждения не менее 3 человек** | | | Выполнение заданий в соответствии с программой КПК  Удостоверения установленного образца (72 часа) |
| Координационный семинар по итогам подготовительного этапа и определению перспектив инновационной деятельности | | Август 2021 | | | | Кураторы региональных площадок | | |  |
| **ОСНОВНОЙ ЭТАП (август 2021 – май 2024)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **II-я Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные модели образовательной среды для детей раннего возраста: от научной концепции к вариативной практике»** | | | **Cентябрь 2021** | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | Стендовые доклады (презентации, видеовыступления, видеосюжеты, мастер-классы)  Сертификат участника конференции (три варианта) |
| **III-я Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные модели образовательной среды для детей раннего возраста: от научной концепции к вариативной практике»** | | | **Cентябрь 2022** | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | Стендовые доклады (презентации, видеовыступления, видеосюжеты, мастер-классы)  Публикации в сборнике материалов конференции  Сертификат участника конференции (три варианта |
| **IV-я Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные модели образовательной среды для детей раннего возраста: от научной концепции к вариативной практике»** | | | **Cентябрь 2023** | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы региональных площадок | | Стендовые доклады (презентации, видеовыступления, видеосюжеты, мастер-классы)  Публикации в сборнике материалов конференции  Сертификат участника конференции (три варианта) |
| **Обучение на курсах повышения квалификации**  **(в соответствии с сертификационной программой)** | | | По согласованному графику | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы региональных площадок | | Выполнение заданий в соответствии с программой КПК  Удостоверения установленного образца (72 часа) |
| Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой инновационной деятельности.  Выявление региональных особенностей и обоснование их учета в содержании образовательной деятельности ДОО – участников инновационной площадки | | | В течение 2021 – 2023 гг. | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | Конкретизированный план региональной инновационной площадки |
| Серия дистанционных учебно-методических семинаров (вебинаров) для команды изменений | | | В течение 2021 –  2024 гг. | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | Сертификат участника научно-практического семинара |
| Сбор материалов для методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | | | Февраль –Июнь  2021-2023 | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | Алгоритм описания (презентации) инновационного опыта |
| Разработка модульной программы по совершенствованию педагогического мастерства педагогов ДОО, реализующих программу для детей младенческого и раннего возраста; проведение мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства участников сетевой инновационной площадки | | | 2021/2023 уч. год | | | Кураторы  региональных  площадок | | Модульная программа и инновационные технологии  «Организация социокультурной образовательной среды для детей раннего возраста: подготовка педагогов к инновационной деятельности» |
| Подготовка публикаций в рамках программы инновационной деятельности | | |  | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | Публикации кураторов и участников инновационной площадки в профильных изданиях и сборниках материалов конференций |
| Научно-практический семинар по подведению итогов основного этапа инновационной работы | | | Апрель 2024 | | | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных  площадок | | Анкетирование  Сертификат участника научно-практического семинара |
| **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2024 – август 2024)** | | | | | | | | | |
| - внедрение модели управления качеством образования в ДОО на основе вариативной модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста; определение направлений совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО в целях эффективной реализации разработанной модели управления качеством образования в ДОО;  - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | | | | | | | | | |
| Анализ и обсуждение результатов  инновационной деятельности | | | | | Май-июнь –2024 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | | Критерии анализа инновационного опыта | |
| Научно-практический семинар по обсуждению вариативной модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста | | | | | Май  2024 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | | Анкетирование  Сертификат участника научно-практического семинара | |
| Описание региональной модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста | | | | | Май –июнь 2024 | Кураторы  региональных площадок | | | Региональные модели социокультурной образовательной среды | |
| Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности | | | | | Август  20234 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В. | | | Алгоритм презентации инновационного опыта | |
| Совет инновационной площадки по обсуждению основных положений методических и практических рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы инновационной деятельности | | | | | Сентябрь 2023 | Кураторы  региональных площадок | | | Структура методических и практических рекомендаций | |
| Разработка методических и практических рекомендаций для руководителей и сотрудников дошкольных образовательных организаций по формированию системы управления качеством образования в ДОО на основе вариативной модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста | | | | | Май –сентябрь  2024 | ФИО представителей ДОО  Кураторы  региональных площадок | | | Методические и практические рекомендации | |
| Подготовка публикаций, разработанных в рамках программы инновационной деятельности | | | | | Май-сентябрь  2024 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | | Публикации в профильных изданиях и сборниках материалов конференций | |
| Конференция по подведению итогов инновационной деятельности | | | | | Август 2024 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В  Кураторы  региональных площадок | | | Сертификат участника конференции | |
| Всероссийский фестиваль лучших педагогических практик  Создание онлайн-навигатора  «Социокультурная образовательная среда: лучшие педагогические практики России» | | | | | Май-сентябрь  2024 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | | Навигатор  «Социокультурная образовательная среда: лучшие педагогические практики России» | |
| Завершение сертификационной программы | | | | | Май-сентябрь  2024 | Лыкова И.А.  Кожевникова В.В.  Ковалев Е.В.  Кураторы  региональных площадок | | | Сертификаты с квалификацией  «Специалист по организации социокультурной образовательной среды  для детей младенческого и раннего возраста» | |